АДМИНИСТРАЦИЯ

ИРБИЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2012 № 38

О подготовке и проведении празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в населенных пунктах

Ирбизинского сельсовета

В связи с празднованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному учреждению – объединению учреждений культуры Ирбизинского сельсовета (Г.Б. Максюта) подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2012 года.

2. Утвердить:

2.1. План проведения мероприятий, посвященных празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2. Смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.3. Администрации Ирбизинского сельсовета (специалисту по финансовой деятельности С.Д. Гавло ) осуществить финансирование Муниципального учреждения – объединения учреждений культуры Ирбизинского сельсовета согласно смете расходов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Ирбизинского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области Г.В.Василенко

**План проведения мероприятий,**

**посвященных празднованию 67-й годовщины** **Победы в Великой Отечественной 1941-1945 годов.**

**9 мая 2012 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Дата, время, место проведения | ответственный |
| 1. | Медицинский осмотр инвалидов и участников ВОВ. | Апрель, ФАПы | Чумак А.Л. |
| 2. | Неделя добра: шефская помощь труженикам тыла и участникам ВОВ. | 21.04-28.04 | Заводенко Г.В. |
| 3. | Благоустройство территорий у памятников и учреждений. | 19.04-21.04 | Максюта Г.Б. |
| 4. | Озеленение территории Ирбизинского ДК | 20 апреля | Максюта Г.Б. |
| 5. | Урок мужества «Война и дети» | 03.05. 14-00. Рождест. библ. | Лобачева Л.С. |
| 6. | Конкурс рисунков «Война проходит через сердце» | 03.05. 14-00 Ирбиз. ДК | Заводенко Г,В. |
| 7. | Конкурс чтецов «Штык и перо» | 04.05. 14-00 Ирбиз.ДК | Попова Е.В. |
| 8. | Встреча за круглым столом «Чтобы помнили…» /школьники и « дети войны» | 05.05. 13-30  Ирбиз. Библ. | Максюта Г.Б. совет ветеранов |
| 9. | Устный журнал «Он не вернулся из боя»  / школьники , тружен. тыла/ | 08.05. 13-30  Кукар. Библ. | Корж В.В. |
| 10. | Митинг «Поклонимся великим тем годам» . | 08.05. 14-00  п. Покровка | Максюта Г.Б. |
| 11 | Эстафета, посвященная Дню Победы./школьники, молодежь села/ | 09.05 11-30 Ирбизинс.ДК | Курманов Р,Т, |
| 12. | Митинги у памятников, праздничные концерты, «солдатская каша» | * 1. 11-00 Ирб.Д   09.05. 10-00  Рожд.ДК  09.05 11-00  Кукаринс. ДК | АрендаренкоН.  Васильева Е.с.  Овсянников Г.А. |

Директор МУ -ОУК Г.Б.Максюта

Смета расходов

для проведения празднования Дня Победы в Ирбизинском сельсовете 9 мая 2012 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование товара | Кол. | сумма |
| 1  2  3.  4.  5.  6. | Воздушные шары  Свечи  Призы для игровой программы  Подарки ветеранам ВОВ  Георгиевская лента  «Солдатская каша» | | 50 шт.  10 шт  10 шт  4 шт.  10 м.  6 кг. | 250-00  100-00  150-00  2000-00  100-00  1000-00  3600 -00 |

Директор МУ -ОУК Г.Б.Максюта